青岛远洋大亚物流有限公司

东站进出场道口雨棚工程

招标文件

青岛远洋大亚物流有限公司

2025年7月

我公司采用邀请招标方式，对青岛远洋大亚物流有限公司东站进出场道口雨棚工程进行工程招标，请贵单位接到招标文件后，按以下招标要求汇总投标文件。

一、招标时间和地点

1、标书发放时间：    2025年 7 月 25 日

2、回标截止时间：    2025年 8 月  1 日 15:00 前

3、回标地址：青岛市黄岛区龙岗山路88号 公司总站

联系人/电话：刘莹莹/86912160

4、投标方式：邮寄或直接送达

三、 其他事项说明

1、招标人：青岛远洋大亚物流有限公司

2、招标答疑时间：2025年7月25日至2025年7月29日   答疑方式：电子邮件/电话：shjinyu@yydy.com/86912200

3、投标踏勘：投标人自行前往现场踏勘，招标人不统一组织。投标人需对工程现场及周围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署工程合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的责任和风险，任何因忽视或误解工程情况而导致的索赔或工期延长的申请将不予批准。

4、招标文件：可在招标人网站下载（https://www.yydy.com）或招标人以电子文档的形式向投标人发放招标文件 。

## 第一部分 项目概况

一、项目名称：

青岛远洋大亚物流有限公司东站进出场道口雨棚工程

二、项目介绍：

项目位于青岛市黄岛区黄河东路76号远洋大亚东站，结构形式为钢结构，建筑面积518平方米，建筑总高度5.70米（详见工程设计总说明）

三、质量要求：按国家相关工程施工技术规范/规程/标准及招标文件要求进行施工；达到合格标准。

四、工期要求：自中标通知书下发之日起45个日历天完成。

五、招标形式：邀请招标；综合评标方式，合理低价中标。

## 第二部分 投标资格及报价要求

一、投标资格要求：

1、被邀请参加本次招标项目投标的投标单位须在中华人民共和国境内注册，具有相关钢结构施工资质的企业。

二、投标报价要求：

1、投标单位须严格按照招标要求编制投标报价表，报价形式为综合报价；报价需包含：从施工准备到工程完工并达到约定的工程质量标准及质保期内工程维修全过程工作。

2、其他计价约定：工程施工过程中所涉及的机械设备安拆、运输、装卸车、设备调试机、检测费用等均需含在报价中，不再另行计取。水电费（如有）实行单独挂表制，结算时据实扣除。

3、工程款支付：合同签订，付合同总额30%预付款；钢结构主体工程完工、经招标方或招标方委托的第三方单位检测合格，付至合同总额的50%；工程完工、检测验收合格付至结算总额的95%；预留质量保修金5%。保修期为工程验收合格后两年，保修期满后经双方核验无质量问题一次性无息付清质量保修金。

三、其它说明

1、投标人应根据招标书及合同要求进行施工，投标人中标后施工过程中达不到招标人关于进度、质量、安全要求的，经招标人提出仍未见有实质性改进者，招标人有权另行委托其他承包商施工，由此对招标人造成损失及实际发生的费用由投标人全部承担。

2、投标人为完成所承担的工程，施工过程中所采取的临时措施发生的费用，报价中需一并包含。但不包含招标人另行指派的其他工作。

3、中标人要服从招标人及场地主管单位对工地文明施工安全措施工作统一安排，不得对招标人由此所做工作安排产生异议。

## 第三部分 投标须知

一、投标须知

1、投标人应认真审阅全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸，如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。凡获得招标文件者，均应对招标文件保密。

2、投标人在编制投标书前，应对本标书进行认真阅读。由于投标人对标书的任何误解和忽略，导致招标过程中及中标后发生的任何风险，其责任自负。

3、对标书中内容有异议应在投标截止日前请招标人解释澄清，无法接受招标书的某项内容可在投标书中声明。中标后不得以任何理由提出附加条件。

4、投标人应按照标书要求及有关规定编制并投送投标书，投标书一经送达招标人，即具有法律效力。

5、投标文件有效期为投标之日起30天，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

6、现场施工人员必须接受进场安全教育并严格登记，遵守招标人及场地主管单位相关安全制度。

7、现场管理人员/施工人员必须持证上岗，接受监督检查。

8、投标费用：投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，招标人对上述费用不承担任何责任。

三、无效标书

开标时有下列情况之一的，其投标有可能被判为无效。

1、标书未按要求密封的。

2、投标书内容不全或字迹签章模糊辨认不清的。

3、投标书封面及投标报价表中未加盖单位公章和法定代表人（或授权委托人）印鉴的。

4、投标书逾期送达的。

5、违背招标文件规定的其他情形。

四、违约责任

1、因中标人原因逾期完工，每逾期一天，按照合同总额的1%向招标人支付违约金。

2、经检测，工程及设备质量达不到国家规范和设计要求，经整改仍未能满足技术要求，招标人的损失由中标人负责赔偿。

3、质保期间，因质量问题需要修复时，中标人在接到招标人通知24小时未到现场，每逾期一天向招标人支付质保金5%违约金。

## 第四部分 投标文件组成

1、投标函（格式参考附件）：对招标文件的确认和承诺、对工程质量的承诺保证。

2、法人代表授权委托书（格式参考附件）：包括法定代表人或其授权委托人委托书原件及身份证复印件。

3、资质文件：投标单位营业执照、施工资质。

4、投标人近年承建类似项目简介（格式参考附件）

5、招标廉洁告知书（格式参考附件）

6、投标报价书

## 第五部分 标书要求

1、投标书一式贰份，无正副本区分；标书封面及投标报价表（或报价书）须加盖单位公章和法人印鉴，加盖骑缝章。

2、投标文件均须采用A4纸幅面打印，字迹清晰，不得涂改。

3、投标密封袋开启口需粘贴密封条并加盖公章，投标密封袋封面需注明投标单位名称、竞标项目名称、投标委托代理人姓名等信息。

4、全套投标书扫描电子版（PDF格式）1份到U盘中，并将U盘放入投标密封袋中，如电子版文件与书面标书不一致以书面标书为准。

5、投标书一经送达，投标单位不得以任何理由更改。

## 第六部分 中标条件

1、投标报价合理。

2、服务承诺、优惠承诺具体明确。

3、投标人管理能力、技术力量作为评标重要条件。

4、在所属行业具有优良的业绩和良好的口碑。

附件1

投  标  函

致：青岛远洋大亚物流有限公司西站道口雨棚工程

根据贵方青岛远洋大亚物流有限公司东站进出场道口雨棚工程招标文件要求，遵照国家有关法规，我方经考察现场和研究招标文件的全部内容及其他有关文件后，我方愿按相关技术规范及招标人要求承包此工程施工，直到竣工验收质保完成。

1、如我方中标，我方保证在45天（日历天）内竣工并向招标人移交整个工程。如我方中标，我方将按照国家现行工程质量验评标准，保证工程质量达到 合格 标准。

2、我方报价已充分考虑了招标文件中要求中标单位应承担的所有义务及风险，对可能造成的费用我方已包含在报价中。

3、根据招标文件要求，我方所提供的全部投标文件的实际情况，承诺如下：

（1） 投标人将遵照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（2） 投标人已详细查阅了全部招标文件，包括补充修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件；无任何误解、不明事项。

4、与投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：                       邮箱：

法定代表人或委托代理人：（签字）

投标人名称（公章）：

附件2

授权委托书

致：青岛远洋大亚物流有限公司

兹委托我公司          (被委托人)前往贵公司办理参与招投标、业务洽谈、合同签订等相关事宜。并在整个招标采购活动中，以本公司名义全权处理包括递交企业投标资料，确认投标相关信息，投标报价、议价等投标过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予承认，并视为我司所为。

被委托人无转委托权

有效期限：自授权委托书签发日起至工程投标有效期结束。

被委托人姓名：                 联系方式：

被委托人身份证号：

被委托人职务：

被委托人签字（手签）：

委托期限：     年    月   日--      年    月    日

公章：                             法人章：

公司名称：                           日期：

附件3

投标单位近年承建类似项目简介

| 建设单位 | 项目名称 | 施工面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

招标廉洁告知书

青岛远洋大亚物流有限公司对各类招投标工作十分重视，致力于打造公平的竞争环境、杜绝不规范的招投标行为，以保证招标公正、公平，维护招投标双方合法权益。公司依据国家法律法规和集团有关制度规定，现将招投标廉洁条款要求告知如下：

1、投标客户要严格按照我公司要求参与各阶段招投标工作。

2、严禁投标客户以任何形式向我公司人员进行利益输送，一经发现：取消其投标资格；投标客户中标的取消中标资格；已签订合同的我方有权解除合同，并不承担违约责任。

3、严禁串标、恶意竞标、哄抬标价或以其它方式妨碍、排挤他人投标等行为，否则将取消投标或中标资格。

4、我公司人员须严格遵守公司的《廉洁自律制度》，不得以好处费、回扣、红包等任何借口收受收取或索要客户的礼金、礼品或其它有价证券，不得接受客户宴请，不得透露标底和其他客户的任何信息，违者将予以纪律处分，构成犯罪的将追究法律责任。

5、对于招标过程中任何违规行为，投标客户均可向青岛远洋大亚物流有限公司举报，我们将严格为举报人保密。

6、此告知书作为投标文件一部分，以期共同打造健康良好的招投标环境。

我公司已经认真阅知并同意以上《招标廉洁告知书》条款，并将在招投标及施工过程中严格遵守上述要求。

投标单位（盖章）：

年  月  日

| 远洋大亚 东站进出场道口雨棚工程投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 远洋大亚 东站进出场道口雨棚工程 |  |  |  |  | 总建筑面积：(㎡) | 518 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |  |
| 一 | 拆除部分（包含现道口钢结构雨棚，部分道口平台、船头、船尾） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现道口钢制雨棚整体拆除、外运 | m2 | 514 |  |  | 如投标单位可回收所拆除金属构件，折价金额 元 |  |
| 2 | 道口部分船头船尾平台拆除垃圾外运 | 项 | 1 |  |  | 新建雨棚立柱（共十根）位置 |  |
| 3 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 新建雨棚基础、基座部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础开挖、制作安装地脚锚栓、浇筑砼，回填至±0.00 | 套 | 10 |  |  | 具体做法尺寸及技术要求，详见施工详图及设计说明 |  |
| 2 | 重新砌筑船头船尾平台、涂刷警示漆（式样同原道口） | 项 | 1 |  |  | 新建雨棚立柱（共十根）位置 |  |
| 3 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 钢结构材料部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢框架构件 | T | 22.60 |  |  | HM300*300/HN400*200/Q355B |  |
| 2 | 套管【双层】 | T | 0.26 |  |  | Ø32*2.5/Q235B |  |
| 3 | 拉条【双层】 | T | 0.71 |  |  | Ø12/Q235B |  |
| 4 | 隅撑、封边角钢、插管 | T | 0.49 |  |  | Q235B |  |
| 5 | 屋脊檩条支撑 | T | 0.06 |  |  | 槽钢6.3/Q235B |  |
| 6 | 屋面檩条 | T | 2.48 |  |  | C180*70*20*2.0/(Q355B) |  |
| 7 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 钢结构制作部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢构件制作费 | T | 24.12 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |  |
| 2 | 抛丸费 | T | 24.12 |  |  |  |  |
| 3 | 油漆费 | T | 24.12 |  |  | 环氧富锌漆120厚 |  |
| 4 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 围护系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屋面彩钢单板 | m | 672.00 |  |  | 0.6厚角驰760型 |  |
| 2 | 天沟 | m | 110.00 |  |  | 1.0厚不锈钢板天沟【不设托架】 |  |
| 3 | 落水管 | m | 120.00 |  |  | UPVCØ110 |  |
| 4 | 防火涂料 | m2 | 518.00 |  |  | 薄型 |  |
| 5 | 内外脊瓦 | m | 114.0 |  |  | 0.5mm【其它位置不设折件】 |  |
| 6 | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 工程总报价 |  |  |  |  | 元 |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、本工程报价为综合报价形式，施工过程中所涉及的机械费、运输费、管理费、保险费、税 金、检测费等均含入报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、本报价单中不含门窗、水电、避雷等项目内容；如有，双方另行核价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本报价有效期，自投标之日起120日历天。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理（签字）： 投标单位（公章）： 联系人/电话： 报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |